АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03. 2013 г. № 38

с.Сасыколи

|  |
| --- |
| Об утверждении графика  разработки и утверждения схем  водоснабжения и водоотведения  МО «Сасыкольский сельсовет» |

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения МО «Сасыкольский сельсовет».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Харабалинские вести» , разместить на официальном сайте поселения.

Глава МО «Сасыкольский сельсовет» Т.П.Старцева

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Сасыкольский сельсовет»

от 20.02.2013 № 38

**ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**МО «САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении МО «Сасыкольский сельсовет» | 20.03.2013-  10.04.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 11.04.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.04.2013-13.04.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.04.2013 г. – 01.05.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 11.04.2013 г. - 02.06.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 03.06.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 04.06.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.06.2013 г. - 05.07.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 26.06.2013 -30.06.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 07.07.2013 г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 07.07.2013-09.07.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 12.07.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 17.07.2013 |  |